## ESPAÑOL
EMPRESA: INSTITUTO TECNOLOGICO DE IZTAPALAPA TELEFONO: 5521277099 FAX: 55555555
DIRECCION: ESQUINA PLUTARCO ELIAS CALLES, AV. TELECOMUNICACIONES, CHINAM PAC DE JUAREZ, 09208, CIUDAD DE MEXICO
| ALUMNO: CUANANEMI CUANALO MARIO ALBERTO | NO.DE CONTROL | 181080030
| ALUMNO: FERMIN CRUZ ERIK | NO.DE CONTROL | 181080007
| ALUMNO: GUTIERREZ ARELLANO RAFAEL | NO.DE CONTROL | 181080022
| ALUMNO: PEREZ ARMAS FAUSTO ISAAC | NO.DE CONTROL | 181080037
CARRERA: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO KAHN PROCESS NETWORKS
ASESOR INTERNO: M.C. ABIEL TOMÁS PARRA HERNÁNDEZ
FECHA DE INICIO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FECHA DE TERMINO: 24 DE ENERO DE ENERO 2021
OBJETIVO DEL PROYECTO: CREAR UN MODULO DE COMPUTACION PARA PODER RESOLVER PROBLEMAS
NO. | ACTIVIDAD |  | SEMANA
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | INSTALAR JFLAP | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 1
TIEMPO REAL
2 | TOMAR CLASES DE COMO USAR JFLAP PORQUE NUNCA SE HA ENSEÑADO EL USO DEL SOFTWARE EN CLASE | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 1
TIEMPO REAL
3 | BORRADOR DEL REPORTE | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 2
TIEMPO REAL
4 | PORTADA | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 2
TIEMPO REAL
5 | RESUMEN GENERAL | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 2
TIEMPO REAL
6 | CRONOGRAMA | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 2
TIEMPO REAL
7 | ANALISIS DE RIESGO | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 3
TIEMPO REAL
8 | DESCRIPCION DEL MODELO DE COMPUTACION | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 4
TIEMPO REAL
9 | JUSTIFICACION | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 5
TIEMPO REAL
10 | DESCRIPCION DEL PROBLEMA DE HALTING (PARADA) | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 6
TIEMPO REAL
11 | HIPOTESIS | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 7
TIEMPO REAL
12 | REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 8
TIEMPO REAL
13 | REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 9
TIEMPO REAL
14 | DISEÑO | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 10
TIEMPO REAL
15 | DESARROLLO DEL PROYECTO | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 11 to SEMANA 13
TIEMPO REAL
16 | ULTIMA VERSION DEL PROGRAMA | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 14
TIEMPO REAL
17 | VIDEO | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 15
TIEMPO REAL
18 | JUNTAR TODA LA INFORMACION | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 16
TIEMPO REAL
19 | SUBIR TODO A LOS REPOSITORIOS | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 16
TIEMPO REAL
OBSERVACIONES:
| ALUMNO: CUANANEMI CUANALO MARIO ALBERTO | ENTREGA REPORTES
ALUMNO: FERMIN CRUZ ERIK
ALUMNO: GUTIERREZ ARELLANO RAFAEL
ALUMNO: PEREZ ARMAS FAUSTO ISAAC
ASESOR INTERNO: M.C. ABIEL TOMÁS PARRA HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO: JAZMIN VILLEGAS

## ESPAÑOL TERMINADO
EMPRESA: INSTITUTO TECNOLOGICO DE IZTAPALAPA TELEFONO: 5521277099 FAX: 55555555
DIRECCION: ESQUINA PLUTARCO ELIAS CALLES, AV. TELECOMUNICACIONES, CHINAM PAC DE JUAREZ, 09208, CIUDAD DE MEXICO
| ALUMNO: CUANANEMI CUANALO MARIO ALBERTO | NO.DE CONTROL | 181080030
| ALUMNO: FERMIN CRUZ ERIK | NO.DE CONTROL | 181080007
| ALUMNO: GUTIERREZ ARELLANO RAFAEL | NO.DE CONTROL | 181080022
| ALUMNO: PEREZ ARMAS FAUSTO ISAAC | NO.DE CONTROL | 181080037
CARRERA: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO KAHN PROCESS NETWORKS
ASESOR INTERNO: M.C. ABIEL TOMÁS PARRA HERNÁNDEZ
FECHA DE INICIO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FECHA DE TERMINO: 24 DE ENERO DE ENERO 2021
OBJETIVO DEL PROYECTO: CREAR UN MODULO DE COMPUTACION PARA PODER RESOLVER PROBLEMAS
NO. | ACTIVIDAD |  | SEMANA
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | INSTALAR JFLAP | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 1
TIEMPO REAL | bar: SEMANA 1
2 | TOMAR CLASES DE COMO USAR JFLAP PORQUE NUNCA SE HA ENSEÑADO EL USO DEL SOFTWARE EN CLASE | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 1
TIEMPO REAL | bar: SEMANA 1
3 | BORRADOR DEL REPORTE | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 2
TIEMPO REAL | bar: SEMANA 2
4 | PORTADA | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 2
TIEMPO REAL | bar: SEMANA 2
5 | RESUMEN GENERAL | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 2
TIEMPO REAL | bar: SEMANA 2
6 | CRONOGRAMA | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 2
TIEMPO REAL | bar: SEMANA 2
7 | ANALISIS DE RIESGO | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 3
TIEMPO REAL | bar: SEMANA 3
8 | DESCRIPCION DEL MODELO DE COMPUTACION | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 4
TIEMPO REAL | bar: SEMANA 4
9 | JUSTIFICACION | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 5
TIEMPO REAL | bar: SEMANA 5
10 | DESCRIPCION DEL PROBLEMA DE HALTING (PARADA) | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 6
TIEMPO REAL | bar: SEMANA 6
11 | HIPOTESIS | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 7
TIEMPO REAL | bar: SEMANA 7
12 | REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 8
TIEMPO REAL | bar: SEMANA 8
13 | REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 9
TIEMPO REAL | bar: SEMANA 9
14 | DISEÑO | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 10
TIEMPO REAL | bar: SEMANA 10 to SEMANA 11
15 | DESARROLLO DEL PROYECTO | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 11 to SEMANA 13
TIEMPO REAL | bar: SEMANA 11 to SEMANA 14
16 | ULTIMA VERSION DEL PROGRAMA | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 14
TIEMPO REAL | bar: SEMANA 14
17 | VIDEO | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 15
TIEMPO REAL | bar: SEMANA 15
18 | JUNTAR TODA LA INFORMACION | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 16
TIEMPO REAL | bar: SEMANA 16
19 | SUBIR TODO A LOS REPOSITORIOS | TIEMPO ESPERADO | bar: SEMANA 16
TIEMPO REAL | bar: SEMANA 16
OBSERVACIONES:
| ALUMNO: CUANANEMI CUANALO MARIO ALBERTO | ENTREGA REPORTES
ALUMNO: FERMIN CRUZ ERIK
ALUMNO: GUTIERREZ ARELLANO RAFAEL
ALUMNO: PEREZ ARMAS FAUSTO ISAAC
ASESOR INTERNO: M.C. ABIEL TOMÁS PARRA HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO: JAZMIN VILLEGAS

## INGLES
ENTERPRISE INSTITUTO TECNOLOGICO DE IZTAPALAPA TELEPHONE 5521277099 FAX: 55555555
ADDRESS ESQUINA PLUTARCO ELIAS CALLES, AV. TELECOMUNICACIONES, CHINAM PAC DE JUAREZ, 09208, CIUDAD DE MEXICO
| STUDENT: CUANANEMI CUANALO MARIO ALBERTO | NUMBER CONTROL | 181080030
| STUDENT: FERMIN CRUZ ERIK | NUMBER CONTROL | 181080007
| STUDENT: GUTIERREZ ARELLANO RAFAEL | NUMBER CONTROL | 181080022
| STUDENT: PEREZ ARMAS FAUSTO ISAAC | NUMBER CONTROL | 181080037
CARRIER INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROJECT NAME PROYECTO KAHN PROCESS NETWORKS
INTERN ASESOR M.C. ABIEL TOMÁS PARRA HERNÁNDEZ
START DATE SEPTEMBER 21 ST 2020 ENDING DATE JANUARY 24 2021
PROJECT OBJECT CREATE A COMPUTATIONAL MODER FOR RESOLVING PROBLEMS
NO. | ACTIVITY |  | SEMANAWEEK
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | INSTALL JFLAP | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 1
REAL TIME
2 | TAKE CLASSES ON HOW TO USE JFLAP BECAUSE THE USE OF THE SOFTWARE HAS NEVER BEEN TAUGHT IN CLASS | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 1
REAL TIME
3 | DRAFT REPORT | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 2
REAL TIME
4 | COVER PAGE | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 2
REAL TIME
5 | GENERAL SUMMARY | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 2
REAL TIME
6 | SCHEDULE | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 2
REAL TIME
7 | RISK ANALYSIS | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 3
REAL TIME
8 | DESCRIPTION OF THE COMPUTER MODEL | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 4
REAL TIME
9 | JUSTIFICATION | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 5
REAL TIME
10 | DESCRIPTION OF THE HALTING PROBLEM | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 6
REAL TIME
11 | HYPOTHESIS | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 7
REAL TIME
12 | FUNCTIONAL REQUIREMENTS | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 8
REAL TIME
13 | NO FUNCTIONAL REQUIREMENTS | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 9
REAL TIME
14 | DESIGN | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 10
REAL TIME
15 | PROJECT DEVELOPMENT | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 11 to SEMANAWEEK 13
REAL TIME
16 | LAST VERSION OF THE PROGRAM | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 14
REAL TIME
17 | VIDEO | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 15
REAL TIME
18 | UPLOAD ALL | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 16
REAL TIME
19 | UPLOAD THE INFORMATION TO THE REPOSITORIES | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 16
REAL TIME
OPINIOS:
| STUDENT: CUANANEMI CUANALO MARIO ALBERTO | REPORTS
STUDENT: FERMIN CRUZ ERIK
STUDENT: GUTIERREZ ARELLANO RAFAEL
STUDENT: PEREZ ARMAS FAUSTO ISAAC
INTERN ASESOR : M.C. ABIEL TOMÁS PARRA HERNÁNDEZ
DEPARTAMENT BUSS: JAZMIN VILLEGAS

## INGLES TERMINADO
ENTERPRISE INSTITUTO TECNOLOGICO DE IZTAPALAPA TELEPHONE 5521277099 FAX: 55555555
ADDRESS ESQUINA PLUTARCO ELIAS CALLES, AV. TELECOMUNICACIONES, CHINAM PAC DE JUAREZ, 09208, CIUDAD DE MEXICO
| STUDENT: CUANANEMI CUANALO MARIO ALBERTO | NUMBER CONTROL | 181080030
| STUDENT: FERMIN CRUZ ERIK | NUMBER CONTROL | 181080007
| STUDENT: GUTIERREZ ARELLANO RAFAEL | NUMBER CONTROL | 181080022
| STUDENT: PEREZ ARMAS FAUSTO ISAAC | NUMBER CONTROL | 181080037
CARRIER INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROJECT NAME PROYECTO KAHN PROCESS NETWORKS
INTERN ASESOR M.C. ABIEL TOMÁS PARRA HERNÁNDEZ
START DATE SEPTEMBER 21 ST 2020 ENDING DATE JANUARY 24 2021
PROJECT OBJECT CREATE A COMPUTATIONAL MODER FOR RESOLVING PROBLEMS
NO. | ACTIVITY |  | SEMANAWEEK
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | INSTALL JFLAP | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 1
REAL TIME | bar: SEMANAWEEK 1
2 | TAKE CLASSES ON HOW TO USE JFLAP BECAUSE THE USE OF THE SOFTWARE HAS NEVER BEEN TAUGHT IN CLASS | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 1
REAL TIME | bar: SEMANAWEEK 1
3 | DRAFT REPORT | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 2
REAL TIME | bar: SEMANAWEEK 2
4 | COVER PAGE | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 2
REAL TIME | bar: SEMANAWEEK 2
5 | GENERAL SUMMARY | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 2
REAL TIME | bar: SEMANAWEEK 2
6 | SCHEDULE | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 2
REAL TIME | bar: SEMANAWEEK 2
7 | RISK ANALYSIS | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 3
REAL TIME | bar: SEMANAWEEK 3
8 | DESCRIPTION OF THE COMPUTER MODEL | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 4
REAL TIME | bar: SEMANAWEEK 4
9 | JUSTIFICATION | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 5
REAL TIME | bar: SEMANAWEEK 5
10 | DESCRIPTION OF THE HALTING PROBLEM | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 6
REAL TIME | bar: SEMANAWEEK 6
11 | HYPOTHESIS | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 7
REAL TIME | bar: SEMANAWEEK 7
12 | FUNCTIONAL REQUIREMENTS | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 8
REAL TIME | bar: SEMANAWEEK 8
13 | NO FUNCTIONAL REQUIREMENTS | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 9
REAL TIME | bar: SEMANAWEEK 9
14 | DESIGN | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 10
REAL TIME | bar: SEMANAWEEK 10 to SEMANAWEEK 11
15 | PROJECT DEVELOPMENT | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 11 to SEMANAWEEK 13
REAL TIME | bar: SEMANAWEEK 11 to SEMANAWEEK 14
16 | LAST VERSION OF THE PROGRAM | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 14
REAL TIME | bar: SEMANAWEEK 14
17 | VIDEO | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 15
REAL TIME | bar: SEMANAWEEK 15
18 | UPLOAD ALL | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 16
REAL TIME | bar: SEMANAWEEK 16
19 | UPLOAD THE INFORMATION TO THE REPOSITORIES | HOPE TIME | bar: SEMANAWEEK 16
REAL TIME | bar: SEMANAWEEK 16
OPINIOS:
| STUDENT: CUANANEMI CUANALO MARIO ALBERTO | REPORTS
STUDENT: FERMIN CRUZ ERIK
STUDENT: GUTIERREZ ARELLANO RAFAEL
STUDENT: PEREZ ARMAS FAUSTO ISAAC
INTERN ASESOR : M.C. ABIEL TOMÁS PARRA HERNÁNDEZ
DEPARTAMENT BUSS: JAZMIN VILLEGAS